## 全体スケジュール
2017年度 BIMWill二次開発スケジュール案
|  |  |  | ９月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | 2月 | 3月
|  | 主担当 | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
▼納品
| 研究会の会議 |  |  | ９月 26 火: ▼研究会; 10月 31 火: ▼第5回レビュー; 11月 28 火: ▼第6回レビュー; 12月 20 水: ▼第7回レビュー
| 実務詳細打合せ | オーク | 大林新星和不動産 | ９月 6 水: ▼9/6 13：00～; 11月 1 水: 10/31PM; 11月 29 水: 11/28PM; 12月 21 木: 12/20PM
|  |  | 大林Ｆ | ９月 6 水: ▼9/7 13：30～; ９月 20 水: ※日程調整 9/20PM、9/21AM; 10月 3 火: ※日程調整 10/3PM、10/4AM、PM; 10月 17 火: ※日程調整 10/17PM、10/18AM、PM; 11月 14 火: ※日程調整 11/14PM、11/15AM、PM
Ａ 詳細要件定義、運用実証支援 |  | オーク
1 ビル管理機能 |  |  | 大林Ｆ
| 試行環境の整備（F@cile_Site、BIMWill） |  |  | ９月 6 水: ▼打合せ; ９月 9 土: 群管理センター/oak神田鍛治町; ９月 20 水: ▼打合せ; 10月 3 火: ▼打合せ; 10月 31 火: ▼打合せ
| 業務フロー詳細、参照データ設定 |  |  | 11月 8 水: 各種実装データ検証（巡回点検、計画管理、緊急/テナント対応 等）
運用実証支援
2 オーナー業務 |  |  | 大林新星和不動産
| 試行環境の整備（F@cile_Site、BIMWill） |  |  | ９月 6 水: ▼打合せ; ９月 9 土: 麹町（oak神田鍛治町）; ９月 20 水: ▼打合せ; 10月 3 火: ▼打合せ; 10月 31 火: ▼打合せ
| その他機能の詳細設計 |  |  | 11月 8 水: 各種実装データ検証（テナント、リーシング情報、状況管理、中長期修繕計画、資産管理、エネルギー管理 等）
運用実証支援
Ｂ 実装データの選定、確認 |  | 大林組ＰＤセンター
1 施工ＢＩＭ、維持管理３Ｄデータ
意匠、構造、設備BIMデータ更新
| データ内容の検証とデータ登録 |  |  | ９月 1 金: 現物、図面（仕様）、モデルデータの確認; ９月 19 火: ▼登録仕様を提示（オーク⇒ＰＤセンター）; 10月 2 月: ▼データ登録（ＰＤセンター）; 11月 6 月: ▼更新分の登録（ＰＤセンター）; 12月 4 月: ▼更新分の登録（ＰＤセンター）
2 完成図書、図面 等参照データ
必要部分の図書類を選定、登録
3 参照する属性データの検証
| 属性データの選定と項目確認 |  |  | 11月 28 火: ▼更新データ受領
Ｃ BIMWill ＧＵＩと３Ｄモデル |  | カヤック
1 Ｗｅｂ ＧＵＩ
| 基盤整理（フレームワーク導入・共通モジュール整理） |  | 小川・島津 | bar: ９月 1 金 to ９月 18 月
| ログイン（フロントモック&UIのみ） |  | 小川 | bar: ９月 4 月 to ９月 8 金
| ログインAPI組み込み |  | 小川 | bar: 10月 3 火 to 10月 9 月
| マップ表示（UI再検討） |  | 小原 | bar: ９月 4 月 to ９月 22 金
| マップ表示（フロント） |  | 大嶋 | bar: 10月 3 火 to 10月 20 金
| マップ表示（BimwillAPI組み込み） |  | 大嶋 | bar: 11月 13 月 to 11月 19 日
| 各階表示（意匠/設備/テナント） |  | 小川 | bar: ９月 1 金 to ９月 3 日
| 各階表示（BimwillAPI組み込み） |  | 小川 | bar: 11月 6 月 to 11月 12 日
| テナント情報（一覧・詳細表示UI） |  | 小川 | bar: ９月 19 火 to 10月 1 日; 10月 17 火 to 10月 22 日
| テナント情報（BimwillAPI組み込み） |  | 小川 | bar: 11月 6 月 to 11月 12 日
| ビルモデル操作UI |  | 大嶋 | bar: ９月 1 金 to ９月 18 月
| 設備機器（プロパティ取得方法調査・調整） |  | 大嶋 | bar: ９月 19 火 to 10月 3 火
| 設備機器 (一覧・詳細表示UI） |  | 大嶋 | bar: ９月 19 火 to 10月 3 火
| 設備機器(BimwillAPI組み込み） |  | 大嶋 | bar: 10月 30 月 to 11月 5 日
お知らせ/障害/つぶやき表示（サイドバーUI） | bar: 10月 23 月 to 10月 29 日
お知らせ/障害/つぶやき表示（BimwillAPI組み込み）
| ファイル情報表示 |  | 大嶋 | bar: ９月 5 火 to ９月 19 火
| ファイル連携（オーナー・ビル管出し分けフロントのみ） |  | 大嶋 | bar: ９月 1 金 to ９月 4 月
| カレンダー機能（UI） |  | 小川 | bar: 10月 10 火 to 10月 16 月
| カレンダー機能（API組み込み） |  | 小川 | bar: 11月 20 月 to 11月 28 火
マイページ機能（次期）
| デバッグ・QA |  | 小川・大嶋 | bar: 11月 29 水 to 12月 22 金
2 モデル、ビューワー
| 変換処理のCLI化検討 |  | 藤澤 | bar: ９月 1 金 to 10月 6 金
テナント・機器・意匠表示最適化 | bar: ９月 1 金 to 10月 6 金
ゾーン、ポイント表示
Ｄ BIMWill ＤＢ構築 |  | ヌーサイト
テスト環境構築
データ連携構成
ＤＢ設計・API制作
・ユーザーアカウント管理
・3Dデータとの紐付け
・カレンダー
・お知らせ
・つぶやき
Ｅ 外部データ連携 |  | ヌーサイト
1 遠隔BEMSクラウド、IoＴデータ |  | ヌーサイト
機能仕様の確認
表示内容及び表示方法の検討
制作（設計、製造、試験）
2 BIMobileデータ連携 |  | ヌーサイト
機能仕様の確認
表示内容及び表示方法の検討
制作（設計、製造、試験）
3 Ｆ@cile_Siteデータ連携ＡＰＩ |  | オーク（３社で協力）
テナント対応
管理計画表
Ｆ 本番環境への移行 |  | オーク（３社で協力）
サーバ設計（スペック、構成）
レスポンス検証、、チューニング
本番環境準備、移行テスト
維持管理モデル、属性データの実装
試行環境整備、詳細要件ヒアリング
基本GUIメニューの実装
遠隔BEMS/Iot/障害発報の外部データ連携機能の実装

## 実務詳細打合せ
Ａ 詳細要件定義、運用実証支援
|  |  | ※日程調整 9/20PM、9/21AM | ※日程調整 10/3PM、10/4AM、PM | 10/31PM（第５回レビュー後） | ※日程調整 11/14PM、11/15AM、PM | 11/28PM（第６回レビュー後） | 12/20PM（第６回レビュー後）
| オーナー機能 |  | オーナー機能 | オーナー機能
| 9/6 13：00～ |  | 9/xx xx：xx～ | 9/xx xx：xx～ | 10/31 xx：xx～
| 大林新星和不動産 大嶋様、本村様、五十嵐様 |  | 大林新星和不動産 大嶋様、本村様、五十嵐様 | 大林新星和不動産 大嶋様、本村様、五十嵐様 | 大林新星和不動産
| ① | BIMWillの操作説明（現状出来ている範囲） | ① | ① | 大林ファシリティーズ
| ② | 今後の進め方、スケジュールなど | ② | ②
| ③ | 利用環境の確認（日頃お使いのＰＣ環境を見せてください） |  |  | ①
②
③
| ビル管理業務 |  | ビル管理業務 | ビル管理業務
| 9/7 13：30～ |  | 9/xx xx：xx～ | 9/xx xx：xx～
| 大林ファシリティーズ 櫻井様 |  | 大林ファシリティーズ 櫻井様 | 大林ファシリティーズ 櫻井様
| ① | 利用環境の確認 （日頃お使いのＰＣ環境を見せてください） | ① | ①
| ② | BIMWillの操作説明（現状出来ている範囲） | ② | ②
| ③ | 実務フローのヒアリング | ③ | ③
| ④ | 今後の進め方、スケジュールなど